Приложение 2

 к Приказу № 99 §3 от 29.09.2023

**«Дорожная карта»**

**по реализации проекта «Школьная инициатива» в МБОУ Брылинская ООШ**

**Цель:** - реализация проекта как новой идеи по обустройству школьной инфраструктуры;

 - повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников

**Задачи:** - создание условий, способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств;

 - внедрение социально-активных технологий и креативных форм воспитания учащихся по формированию активной жизненной

 позиции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный** | **Форма отчетности** |
|  | Проведение педагогического совета в ОО | До 01.10.2023г | Директор школы | Протокол |
|  | Утверждение состава рабочей группы с определением ответственных за:информационное сопровождение;проведение классных часов;работу со Школьным инициативным советом. | До 01.10.2023г | Директор школы | Приказ «Ореализации проекта «Школьная инициатива» в МБОУ Брылинская ООШ  |
|  | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО | До 01.10.2023г | Директор школы | Приказ «Ореализации проекта «Школьная инициатива» в МБОУ Брылинская ООШ  |
|  | Создание Школьного инициативного совета учащихся 8-9 классов МБОУ Брылинская ООШ | До 01.10.2023г. | Директор школы | Приказ «Ореализации проекта «Школьная инициатива» в МБОУ Брылинская ООШ  |
|  | Проведение информационной кампании через официальные сайты; проведение классных собраний по выдвижению, обсуждению и последующему отбору проектных предложений | До 01.11.2023г. | Школьный инициативный совет  | Размещение информации о проекте «Школьная инициатива» на официальных сайтах, в родительских чатах |
|  | Представление проектных предложений на Школьном инициативном совете | До 01.12.2023г. | Школьный инициативный совет Классные руководители | Протокол |
|  | Доработка проектных предложений | До 30.12.2023г. | Школьный инициативный совет | Доработанные проекты |
|  | Представление проектных предложений на общешкольное голосование (8-9 классы) | До 30.01.2024г. | Директор школы Школьный инициативный совет | Протокол |
|  | Составление заявки на реализацию проекта – победителя; подготовка пакета документов на участие в итоговом отборе (муниципальный этап) | До 01.02.2024г. | Директор школы авторская группа проекта-победителя | Пакет документов |
|  | Муниципальный этап – итоговый отбор Публичная защита проекта |  02.02.2024г.  | Руководство школы | Протокол муниципального этапа |
|  |  Разработка необходимой документации, проведение аукционов(при необходимости), заключение контрактов | Март-апрель 2024г. | Директор школы | Пакет документов |
|  | Реализация инициативы. Торжественное открытие.  | До 01.08.2024г. | Директор школы | Публикации в СМИ, на официальных сайтах |
|  | Мониторинг реализации проекта | До 30.12.2024г. | Администрация школы | Результаты мониторинга участия в конкурсах проектов, НПК и др. |

